## Tabelle1
AHF PROJEKT "FAMILIENLEBEN & DIGITALISIERUNG" // REDAKTIONSPLAN DIGITALE PRÄSENZ / ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Stand: 17.01.2022
DATUM "WANN PASSIERT WAS?" | THEMA "WAS PASSIERT?" | INHALT/STORY "WAS WILL ICH DARÜBER ERZÄHLEN?" | FORMAT "WIE WILL ICH ERZÄHLEN?" | VERANTWORTLICHE "WER MACHT ES?" BIS WANN?
asap | Kickoff | Ablauf, Ehrengäste (Schirmherrschaft), Bewerbt Euch!! | Texttafeln und Symbolfotos für alle Kanäle! | YG bis Ende September
asap | Präsentation AHF GF // | Interview mit Paula Lichtenberger: Projektkonzept, Ziele, Zeitraum | Video für Insta-Story, Facebook-Story, Youtube-Kanal und Foto | Heidi Sekulla bis 1.10.
04.11. VERÖFFENTLICHUNG PILOTSTANDORTE
05.11. | Glückwunsch an Pilotstandorte | "Dabei sind…" Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Projekterklärung. Zeitraum. Erste Schritte. | Insta-Story und Post / Facebook Post/ Pressemeldung/ Newsletter/ Mailing | Heidi Sekulla: Textbaustein bis 10.10. / YG: Texttafeln erstellen bis 1.11.
08.11. | Vorstellung Referentin RVS | Die Referent*in stellt sich vor - kurzer Steckbrief. Name, Funktion, Was will sie/er vermitteln?, Was mag sie/er am Projekt? | Insta, Facebook - Audio oder Video | YG: einmal wöchentlich/ Post immer freitags
10.11. | Digital und doch ganz nah --> erklären wofür das Projekt steht | Claim erklären, passendes Zitat | Texttafeln für Insta, Facebook | Heidi Sekulla: Textbaustein bis 10.10. / YG: Texttafeln erstellen bis 1.11.
05.11. | Vorstellung Referentin MS | Foto, Steckbrief, Werbung für den Workshop (Ausschreibungstext) Für wen ist der Workshop gedacht? Ziel? | Steckbrief als jpg gestalten | YG
10.11. | Reminder jetzt noch zum Fachtag anmelden | Save the date! | Email Reminder, Newsletter, Insta, Facebook | YG: Freitags vor Anmeldeschluss/ 7.11.
15.11. REDAKTIONSSITZUNG
17.11. FACHTAG
18.11. | Info zu Fachtag Verlauf - Danke an alle Referentinnen und Teilnehmner:innen -> Ausblick, wie geht es weiter | Tagesablauf, Wie melde ich mich an?, Wir freuen uns auf den Austausch und den ersten Meilenstein des Projektprozesses. | Mailing, Facebook, Insta, Aushang | YG
asap |  |  | Post / Story / Highlights | YG
tbd | Gütesiegel ankündigen // Wo Infos // Für wen | Was ist es? Für wen? Wieviel Aufwand ist damit verbunden? | Infospost | YG
07.12. INFOVERANSTALTUNG GÜTESIEGEL
15.12. VERÖFFENTLICHUNG QUALIFIZIERUNGEN 2022 | Die Übersicht über die Workshops ist nun online | Anmelden mit einem Klick/ Ansprechpartnerin Yvonne Götz mit Foto und Telefonkontakt/ Anmelden und Plätze sichern! | Insta/ Facebook/ Website/ Newsletter | HS: Texte bis zum 10.12. YG: Foto bis zum 8.12. an HS PL: Mail an TH mit Text für Newsletter
16.12. REDAKTIONSSITZUNG
25.01. Veröffentlichung neuer Flyer | Baby-Massage-Kurs/ Bewerbung | Toller neuer Kurs, beonders oft gebucht in den letzten Jahren, erfahrene Dozentin (evt.. Steckbrief/Interview)/ Warum ist Baby-Massage gut? | Insta/ Update Website/ Flyer digital und analog
| Offener Eltern Treff | Wichtigkeit von Austausch mit anderen in der gleichen Lebenssituation / O-Töne von Eltern, die am Angebot schon teilgenommen haben/ Schöne Fotos